АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2026                                                                                                    № 20-п-а

с. Новоюласка

О результатах оценки эффективности реализации в 2025 году муниципальных программ в администрации муниципального образования  Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с ч.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, постановления администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 01.09.2023 № 49 -п  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»:

1. Утвердить оценку целевых индикаторов, предусмотренных муниципальными программами за 2025 год согласно приложению 1.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 2.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                  С.Н.Бисяева

Разослано: в дело, администрации района, бухгалтеру, прокурору района.

Приложение № 1

к порядку эффективности муниципальных программ

муниципального образования Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

Оценка целевых индикаторов муниципальных программ

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый, утвержденный программой | Фактический, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора | Обоснование причин отрицательной динамики (менее 100%) |
| Содержание органов местного самоуправления | Тыс.руб | 1826,1 | 1742,9 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, земельных участков, недвижимого имущества | Тыс.руб | 12,0 | 11,5 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» | Тыс.руб | 11,9 | 8,8 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры | Тыс.руб | 1131,8 | 975,6 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры | Тыс.руб | 1054,3 | 1041,5 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |
| Мероприятия в области транспортной инфраструктуры муниципальном образовании Новоюласенский сельсовет | Тыс. руб. | 759,9 | 557,1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Оплата производилась исходя из фактически произведенных расходов |

Приложение № 2

к порядку эффективности муниципальных программ

муниципального образования Новоюласенский сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области

Оценка эффективности муниципальных программ

| Наименование программы | Эффективность реализации | Вывод об эффективности |
| --- | --- | --- |
| Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» на 2024-2030 годы | 1,33 % | Программа имеет высокий уровень эффективности |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2021-2025 и с перспективой до 2033 года» | 0,54% | Программа имеет средний уровень эффективности |
| Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2024-2030 год» | 0,94% | Программа имеет высокий уровень эффективности |